*Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017.*

***Zdůvodnění změn Harmonogramu výzev OP PIK – aktualizace k 10. 11. 2017***

*Dne 22. 8. 2017 proběhlo vyhlášení I. výzvy programu podpory Technologie - ITI Olomouc*

*Dne 31. 8. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:*

*II. výzva programu podpory Technologie – ITI Ostrava*

*I. výzva programu podpory Úspory energie v SZT -ITI Brno*

*I. výzva programu podpory Inovace - Inovační projekt - ITI Olomouc*

*II. výzva programu podpory Potenciál – ITI Olomouc*

*Dne 4. 9. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:*

*IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury - Veřejná podpora - aktivita b)*

*IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury - Neveřejná podpora - aktivita b)*

*IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury - Veřejná podpora - aktivita c)*

*IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury - Neveřejná podpora - aktivita c)*

*IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury - Veřejná podpora - aktivita d)*

*IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury - Neveřejná podpora - aktivita d)*

*Dne 19. 9. 2017 proběhlo vyhlášení I. výzvy programu podpory Úspory energie - finanční nástroj*

*Dne 21. 9. 2017 proběhlo vyhlášení I. výzvy programu podpory Služby infrastruktury - ITI Olomouc – Neveřejná podpora – aktivita c)*

*Dne 22. 9. 2017 proběhlo vyhlášení III. výzvy programu podpory Obnovitelné zdroje energie*

*Dne 13. 10. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:*

*I. výzva programu podpory Nemovitosti - ITI Olomouc*

*I. výzva programu podpory Školicí střediska - ITI Olomouc*

*II. výzva programu podpory Školicí střediska - ITI Hradec-Pardubice*

*Dne 31. 10. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:*

*III. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita a)*

*III. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita b)*

*III. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita c)*

*III. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita d)*

*III. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita e)*

*Dne 1. 11. 2017 proběhlo vyhlášení III. výzvy programu podpory Úspory energie*

*Posun výzev plánových k vyhlášení v září 2017 na listopad 2017 z důvodu prodloužení přípravy a projednávání a na základě požadavků nositele výzvy*

*I. výzva programu podpory Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ITI Olomouc*

*I. výzva programu podpory Spolupráce - Klastry - ITI Ostrava*

*II. výzva programu podpory Školicí střediska - ITI Ostrava*

*Posun II. výzvy programu podpory Nemovitosti - ITI Hradec-Pardubice plánové k vyhlášení v říjnu 2017 na prosinec 2017 z důvodu prodloužení přípravy a projednávání výzvy.*

*Posun I. výzvy programu podpory Služby infrastruktury – ITI Ostrava plánované k vyhlášení v září 2017 na prosinec 2017 z důvodu neujasněného zaměření výzvy ze strany nositele.*

*Posun výzvy plánované k vyhlášení v prosinci 2017 pravděpodobně na 2. kvartál 2018 na žádost nositele*

*I. výzva programu podpory Poradenství – ITI Olomouc*

*I. výzva programu podpory Poradenství – ITI Brno*

*I. výzva programu podpory Poradenství – ITI Ostrava*

*Posun III. výzvy programu podpory Smart grids I: Distribuční sítě plánové k vyhlášení v září 2017 na listopad 2017. Důvodem je zejména prodloužení přípravy a projednávání výzvy.*

*Posun IV. výzvy programu podpory ICT a sdílené služby plánové k vyhlášení v září 2017 na listopad 2017. Důvodem je zejména prodloužení přípravy a projednávání výzvy.*

*Přesun II. výzvy Vysokorychlostní internet plánované k vyhlášení v prosinci 2017 na duben 2018 z důvodu probíhajícího veřejného projednání a technického řešení výzvy.*

*Posun VI. výzvy programu podpory Technologie**plánové k vyhlášení v říjnu 2017 na prosinec 2017. Důvodem je zejména projednání na monitorovacím výboru OP PIK.*

*Posun III. výzvy programu podpory Nemovitosti – Finanční nástroj plánové k vyhlášení v říjnu 2017 na 1. kvartál 2018 z důvodu revizí OP PIK a následného posunutí podpisu termínu smlouvy s ČMZRB.*

*Přesun I. výzvy programu podpory Úspory energie v SZT - finanční nástroj plánové k vyhlášení v září 2017 na 1. kvartál roku 2018. Důvodem je upřednostnění vyhlášení první Výzvy na zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie, která byla připravována během léta 2017 a dosud probíhající diskuze výzvy na SZT s potenciálními žadateli.*

*Přesun výzev plánových k vyhlášení v září 2017 na 1. kvartál 2018 z důvodu prodloužení přípravy a projednávání a na základě požadavků nositele výzvy.*

*I. výzva programu podpory Aplikace - ITI Olomouc - s účinnou spoluprací*

*I. výzva programu podpory Aplikace - ITI Olomouc - bez účinné spolupráce*

*I. výzva programu podpory Spolupráce Klastry – ITI Plzeň*

*I. výzva programu podpory Služby infrastruktury – ITI Plzeň*

*III. výzva programu podpory Inovace – Inovační projekt – ITI Plzeň*

*III. výzva programu podpory Potenciál – ITI Plzeň*

*Zařazení III. výzvy programu podpory Marketing – Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích.*

*Přesun avizovaných výzev ve vazbě na vyjednávání s Evropskou komisí v oblasti realokací OP PIK s předpokládaným vyhlášením v prosinci 2017 na 1. kvartál 2018.*

*V. Výzva Inovace*

*VI. Výzva Aplikace - bez účinné spolupráce*

*VI. Výzva Aplikace - s účinnou spoluprací*

*V. Výzva Potenciál*

*IV. Výzva Nízkouhlíkové technologie*

*III. Výzva Nemovitosti - finanční nástroj*